Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кайбальская средняя школа» | | МУНИЦИПАЛЬНАЙ БЮДЖЕТ  Тиксi ӱгредиг алӌаң учреждение  «Хойбалдafы ортымах  угредiuлiг школа» | |

**ПРИКАЗ**

15.02.2023 № 22а

**Об организации работы по введению**

**обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ** **«Кайбальская СШ»**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального Закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022, регистрационный № 70034)

п р и к а з ы в а ю:

1. **Зам. директора по** **УВР Кудрявцевой Н.И и Николаюк Е.А.:**
   1. Ознакомить педагогический коллектив МБОУ «Кайбальская СШ» с содержанием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального Закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»», а также информационно разъяснительного письма Министерства просвещения Российской Федерации об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и организации работы по его введению под подпись в срок до 28.02.2023.
   2. Разработать план внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год в срок до 20.03.2023г.
   3. Зам. директора по УВР Кудрявцевой Н.И. и Николаюк Е.А., проанализировать потребность в повышении квалификации педагогов в МБОУ «Кайбальская СШ» в срок до 30.03.2023г.
   4. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ООО с 01.09.2023г.
   5. Разработать план методической работы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО.
   6. Разработать проект основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Кайбальская СШ» в срок до 20 марта 2023 года.
2. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС НОО и ООО (приложение 1).
3. Утверждение дорожной карты по введению ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Кайбальская СШ» (Приложение 2)
4. Обеспечить условия для введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Кайбальская СШ» с 01.09.2023г.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы И.В.Жадан

Приложение № 1 к приказу

**№ 22а** от 15.02.2023 г.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования**

**МБОУ «Кайбальская СШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статус члена рабочей  группы | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Руководитель | Жадан И.В. | Директор |
| 2 | Заместитель руководителя рабочей группы | Николаюк Е.А. | Зам. директора по УВР |
| 3 | Члены рабочей группы | Карпова Н.Ю. | Зам. директора по ВР |
| Кудрявцева Н.И. | Зам. директора по УВР |
| Телков П.А. | Зам.директора по цифровизации |
| Акулова М.А. | Учитель русского языка и литературы |
| Акшонова Ю.И. | Учитель математики |
| Дурапова Д.М. | Учитель физики |
| Головина Л.М. | Учитель начальных классов |
| Левандовская Н.В. | Социальный педагог |
| Ленец Е.Л. | Учитель начальных классов |
| Назаров Т.Т. | Учитель физической культуры |
| Никитченко Н.О. | Учитель географии и ОБЖ |
| Прокудина К.В. | Учитель английского языка |
| Тотышев С.М. | Учитель истории и обществознания |
| Циганков Е.В. | Учитель физической культуры |
| Чертыкова Л.А. | Учитель начальных классов |
| Шумелева А.П. | Учитель начальных классов |
| Яркова В.Ю. | Учитель биологии |
| Ямщикова И.К. | Учитель русского языка и литературы |

Приложение 2 к приказу №\_22а\_ от 15.02.2023 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО на 2023-2027 годы МБОУ «СШ №5» п.Яблоновский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | *Февраль 2023 года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 1.2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО за период 2022— 2027гг. | *Август 2023года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО за период 2022-2027 гг. |
| 1.3 | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО | *Maй, 2023 года* | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО |
| 1.4 | Проведение просветительских  мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной  организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты зам. директора о проведенных  просветительских мероприятиях Пакет информационно- методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 1.5 | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | *Март 2023 года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО |
| 1.6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Декабрь 2022 -*  *июнь 2023 года* | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 1.7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1*  *сентября 2023-*  *2027 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 1.8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ СШ № 5 и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО | *сентябрь 2023 года* | Модели сетевого взаимодействия.  Договоры о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход  на новые ФГОС СОО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно - правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с  документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОССОО |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития МБОУ СШ № 5 | *Март 2023 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития школы. |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Март 2023 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | *До 01.09.2023* | Должностные инструкции |
| 2.6 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной  образовательной программы СОО | *До 01.05.2023* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО |
| 2.7 | Утверждение основных образовательных программ СОО | *До 01.09.2023* | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ СОО |
| 2.8 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | *Август 2023 года, Август 2024 года,* | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО |
| 2.9 | Разработка и утверждение рабочих программ  педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24  учебный год в соответствии с  требованиями новых ФГОС СОО | *До 31 августа*  *2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 -х классов |
| 2.10 | Утверждение списка учебников для уровней СОО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка учебников для уровней  СОО с приложением данного списка |
| 2.11 | Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов  образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО | *До 1 сентября*  *2023 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **СОО** | | | |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | *До 1 сентября*  *2023 года* | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 3.2 | Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на СОО | *Июнь (ежегодно с 2023 по 2026гг.)* | План методической работы |
| 3.3 | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с*  *Января 2023 по 2026 годы* | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |
| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и  по новым ФГОС СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка зам. директора поУВР |
| 3.5 | Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3.6 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО | *До 1 сентября*  *ежегодно с 2023*  *по 2026 годы* | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС СОО | | | |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | *Декабрь 2022 года* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.2 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО:  разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников | *Ежегодно в течение всего периода с января 2023по Сентябрь 2023 год* | План курсовой подготовки с охватом в100 процентов  педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2024 годы* | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации  информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО | *В течение всего периода с*  *декабря 2022 по*  *2026 годы* | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2023*  *по 2026 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5.3 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2023*  *по 2026 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по**  **новым** СОО | | | |
| 6.1 | Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение 2023 года* | Анализ материально- технического обеспечения |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение года* | Обеспечение соответствия материально-технической базы |
| 6.3 | Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических  условий требованиям ФГОС и СанПиН | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда  работников ОО | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |
| 6.5 | Обеспечение соответствия Информационно- образовательной среды требованиям ФГОС | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия  Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности Библиотечно- информационного центра печатными и электронными  Образовательными ресурсами | *Март 2023 -*  *2026* | Обеспечение укомплектованности  Библиотечно-информационного центра печатными и  электронными образовательными ресурсами |
| 6.7 | Наличие доступа к электронным  образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,  региональных и иных базах данных | *Постоянно в течение года* | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной  деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | *Постоянно в*  *течение года* | Обеспечение контролируемого  Доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС СОО | | | |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | *декабрь* | Смета |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | *Сентябрь- декабрь* | Локальные акты |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | *сентябрь* | Дополнительные соглашения |